## Sheet1
Sprint | Ideal | Actual | Velocity (S2)
0 | 146 | 146 | 146 | 32
1 | 109.5 | 110 | 117.5 | 28.5
2 | 73 | 89 | 89
3 | 36.5 |  | 60.5
4 | 0 |  | 32